**Утверждаю:\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Заведующий филиалом : Н.К. Фиалковская**

**План мероприятий подготовки к ВПР на 2019-2020 учебный год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п.п.** | **Содержание мероприятия** | **Сроки** | **Формат документа** | **Ответственные** |
| **I.** | **Мероприятия по нормативно-правовому, инструктивно-методическому обеспечению проведения Всероссийских проверочных работ** |
| 1.1.              | Издание приказов об организации, подготовке и проведении Всероссийских проверочных работ (далее ВПР), ВПР в штатном режиме по соответствующим учебным предметам | В соответствии с графиком проведения ВПР | Приказ | Директор школы Халиуллиназам. директора по УВР Симонова С.Г. |
| 1.2.              | Издание приказов о составах комиссий по проверке работ, назначению организаторов в аудиториях, общественных наблюдателях, регламенте проведения ВПР по соответствующим учебным предметам | В соответствии с графиком проведения ВПР | Приказ | Директор школы Халиуллиназам. директора по УВР Симонова С.Г. |
| 1.3.              | Своевременное доведение до учителей начальных классов и учителей - предметников приказов и инструктивных документов Минобрнауки России, Рособрнадзора, по вопросам организации и проведения ВПР | По мере издания соответствующих документов |  Информация  | Методист Витряк Т.Н. |
| 1.4.              | Подготовка методических рекомендаций на основе анализа результатов | ВПР В течение 10 дней после получения результатов | Методические рекомендации | Руководители МО, Методист Витряк Т.Н. |
| 1.5.              | Составление и утверждение на уровне ОО плана мероприятий по подготовке к проведения ВПР | До 01.10.2019г. | План мероприятий  | Методист Витряк Т.Н. |
| **II** | **Меры по повышению качества преподавания учебных предметов** |
| 2.1.              | Внесение изменений в рабочие программы учебных предметов на основе анализа результатов всероссийских проверочных работ прошлого года. | До 01 сентября 2019 г. | Рабочие программы | Руководители МО, учителя начальных классов, учителя-предметники |
| 2.2.              | Выявление проблем по итогам проверочных работ по уровням (НОО, ООО) и оказание методической помощи учителям начальных классов и учителям-предметникам, показавшим низкие результаты |  По итогам ВПР | Информация | Методист Витряк Т.Н. руководители МО, учителя начальных классов, учителя-предметники |
| 2.3.              | Проведение тренировочных проверочных работ по предметам на уровне начального общего, основного общего общего образования | Декабрь-март |   | Учителя начальных классов, учителя-предметники |
| 2.4.              | Организация психолого-педагогического сопровождения подготовки учащихся к ВПР | В течение года | Информация | Педагог-психолог  |
| 2.5.              | Выявление проблем в формировании базовых предметных компетенций по учебным предметам. Выявление учащихся «группы риска» по учебным предметам. Создание индивидуальных образовательных маршрутов с учетом дифференцированного подхода к обучению учащихся, испытывающих затруднения в обучении и для одаренных детей | До 01.04.2020г. | Информация | Учителя начальных классов, учителя-предметники |
| 2.6.              | Проведение ВПР | По графику | Итоговые протоколы | Школьные координаторы |
| **III** | **Мероприятия по подготовке и повышению квалификации педагогических работников** |
| 3.1                | Реализация права педагогических работников на дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической деятельности. | В соответствии с планом работы по повышению квалификации педагогических работников | Информация | Методист Витряк Т.Н. |
| 3.2                | Организация и проведение школьных  методических объединений учителей начальных классов, учителей-предметников по вопросу подготовки и проведения ВПР, по структуре и содержанию проверочных работ, системе оценивания. | В течение года | Информация | Руководители МО |
| **IV** | **Мероприятия по организационно-технологическому обеспечению проведения ВПР** |
| 4.1.              | Подготовка текстов тренировочных проверочных работ и использование формата ВПР для оценочной деятельности учащихся | Ноябрь 2019 – март 2020 | Тексты проверочных работ | Руководители МО, учителя начальных классов, учителя-предметники |
| 4.2.              | Практическая отработка с обучающимися на уровнях НОО, ООО правил оформления проверочных работ | В период проведения тренировочных работ | Информация | Учителя начальных классов, учителя-предметники |
| 4.3.              | Предоставление обобщенной информации о количестве учащихся с прогнозируемым положительным результатом, о количестве учащихся «группы риска» по результатам апробации ВПР в разрезе классов и формах работы с учащимися «группы риска» | За 2 месяца до проведения ВПР по соответствующему учебному предмету | Информация в табличной форме | Методист Витряк Т.Н. руководители ШМО, учителя начальных классов, учителя-предметники |
| **V** | **Мероприятия по формированию и ведению информационной системы проведения ВПР** |
| 5.1.              | Своевременная регистрация на официальном интернет-портале ВПР | Согласно графику | Информация | зам. директора по УВР Симонова С.Г. |
| 5.2.              | Своевременное внесение сведений для формирования и ведения информационной системы проведения ВПР | Согласно графику | Приказ | зам. директора по УВР Симонова С.Г. |
| 5.3.              | Своевременное получение (загрузка) результатов ВПР по соответствующему учебному предмету через официальный интернет-портал ВПР | Согласно инструкций | Результаты ВПР по соответствующему учебному предмету | зам. директора по УВР Симонова С.Г. |
| **VI** | **Мероприятия по информационному сопровождению организации и проведения ВПР** |
| 6.1.              | Назначение в ОО ответственных : за мониторинг и использование электронных образовательных и Интернет-ресурсов по вопросам подготовки к ВПР; за подготовку к ВПР учащихся на уровнях НОО, ООО в части методической и информационно- разъяснительной работы с участниками образовательного процесса | Систематически | Приказ | Методист Витряк Т.Н. руководители МО, учителя начальных классов, учителя-предметники |
| 6.2.              | Создание раздела по вопросам ВПР на официальном сайте ОО и своевременное обновление программно-методических и информационных материалов раздела по подготовке учащихся на уровнях НОО, ООО к ВПР. Оформление информационных стендов по вопросам подготовке к ВПР. Информирование о возможностях использования данного раздела учителей и их родителей (законных представителей) | До 01.03.2020 | Ведение раздела на сайте  | Методист Витряк Т.Н. руководители МО, учителя начальных классов, учителя-предметники, ответственный за школьный сайт |
| 6.3.              | Информационно-разъяснительная работа со всеми участниками образовательных отношений по процедуре проведения ВПР, структуре и содержанию проверочных работ, системе оценивания. Плановая системная, в т.ч. индивидуальная, информационно-разъяснительная работа с родителями (законными представителями) учащихся классов, в которых проводится мониторинг качества подготовки по соответствующим учебным предметам | Систематически | Информация | Руководители МО, учителя начальных классов, учителя-предметники |
| **VII** | **Контроль за организацией и проведением ВПР** |
| 7.1                | Обеспечение внутришкольного контроля за реализацией ФГОС | В течение года  | Информация  | зам. директора по УВР Симонова С.Г. |
| 7.2                | Обеспечение внутриучрежденческого контроля за подготовкой обучающихся на уровне НОО, ООО к ВПР в части посещения администрацией школы уроков, индивидуальных и групповых занятий по учебным предметам, подлежащим мониторингу качества подготовки учащихся (математика, русский язык, география, окружающий мир, биология, химия, физика, история) | В течение года | Анализ уроков | зам. директора по УВР Симонова С.Г. |
| 7.3                | Систематический контроль за работой с учащимися «группы риска» | Ежемесячно | Информация | Педагог-психолог, учителя начальных классов, учителя-предметники |
| **VIII** | **Анализ результатов и подведение итогов ВПР** |
| 8.1                | Анализ результатов ВПР | По результатам ВПР | Аналитическая справка с рекомендациями | Методист Витряк Т.Н. |
| 8.2                | Анализ итогов реализации плана мероприятий | До 30.06.2020 | Аналитическая справка | Методист Витряк Т.Н. |